## Generalidades
Generalidades - Protocolo para la Producción de Recursos de Información Geográfica
INTRODUCCIÓN
El presente documento se constituye como una herramienta de apoyo al Protocolo para la Producción de Recursos de Información Geográfica, diseñada para facilitar una evaluación interna que permita determinar el nivel de preparación en la gestión de recursos geográficos. Adicionalmente, propone una estructura de desglose basada en una matriz Gantt y RACI, orientada a gestionar de manera eficiente el proceso de producción y/o actualización de los datos geográficos.
RECOMENDACIONES
Es fundamental que cada entidad, antes de abordar el presente documento, realice la lectura del Protocolo para la Producción de Recursos de Información Geográfica. Este protocolo establece un conjunto de pasos y directrices diseñados para guiar a las entidades del Distrito Capital en la producción y documentación de datos geográficos de forma estandarizada, consistente e interoperable.
CONTENIDO
A continuación se enuncian el contenido del documento
Diagnóstico por criterio
Se analiza el estado de la entidad en cuanto a insumos y recursos disponibles, con el objetivo de definir la estrategia más adecuada para la producción o actualización de datos.
Actores
Se realiza la identificación de todos los actores internos de la entidad involucrados en el proceso de gestión del dato geográfico y su interacción, con el propósito de articular esfuerzos y garantizar una gestión óptima de la información geográfica.
EDT
Se presenta un ejemplo de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) acompañado de un Diagrama de Gantt, diseñado como una herramienta práctica para la programación y planificación del Plan de Gestión de Datos, facilitando la organización y seguimiento de actividades en cada una de las etapas del proceso.
Matriz RACI
Se propone un ejemplo de Matriz RACI que define los roles y responsabilidades de los actores involucrados en el proceso de gestión de datos geográficos. Esta herramienta facilita la asignación de funciones y la coordinación efectiva entre los participantes, asegurando que cada tarea cuente con un responsable directo, un aprobador de decisiones, personas consultadas para apoyo técnico o conceptual, y personas informadas sobre el avance o resultados del proceso.
1
Hoja
2
Hoja
3
Hoja
4
Hoja

## 1. Diagnóstico x criterio
Objetivo: | Se propone identificar el estado de la entidad en cada uno de los siguientes aspectos tomando como guía los siguientes criterios y preguntas orientadoras, con el fin de determinar la estrategia de producción / actualización de datos.
Criterio | Pregunta orientadora | Estrategia | Resultado
Revisión de insumos | ¿Cuál es el nivel de madurez en la gestión de la información recursos geográficos? | IDECA dispone de un modelo que evalúa el nivel de madurez de las entidades que forman parte de IDE de Bogotá en cuanto a la gestión de la información geográfica que producen oficialmente para la ciudad. Este modelo permite que las entidades identifiquen las áreas y capacidades que necesitan fortalecer, proporcionando un diagnóstico claro sobre su situación actual y orientaciones para su mejora continua.
| ¿La entidad ha integrado el componente geográfico dentro de su SGI? | Verifique el grado de implementación del Acuerdo 002 de 2021 por parte de la Entidad dentro de su SGI: Identifique el proceso, subproceso, procedimiento o actividad dentro del sistema integrado de gestión de su entidad relacionado con el componente geográfico. Identifique la necesidad de actualizar o de crear nuevos procesos, subproceso, procedimientos o actividades relacionado con el componente geográfico. Identifique si requiere acompañamiento para optimizar la gestión de la información geográfica.
| ¿La entidad es productora de datos geográficos? | Revise dentro del Catálogo de recursos geográficos dispuestos por Ideca, la información geográfica que han publicado y verificar el cumplimiento de documentación y aplicación de estándares
Recursos | ¿Existe un Proyecto de inversión que permita la destinación de recursos para financiar la producción de datos geográficos con la calidad requerida? | Identifique claramente el (los) proyecto(s) de inversión que guardan relación con la producción de datos geográficos.
| ¿Existen recursos asignados o disponibilidad presupuestal, se encuentran incluidos en el PAA? | Determine la disponibilidad de recursos de financiación para la gestión de datos geográficos en la entidad o su déficit.
| ¿Existe disponibilidad suficiente de recursos tecnológicos (Hardware y software) con las características requeridas para la gestión y producción del dato geográfico? | Determine los recursos tecnológicos existentes, con sus especificaciones técnicas, así como los requeridos, con el fin de identificar las necesidades de recursos tecnológicos.
| ¿Existe talento humano suficiente y con capacidades técnicas necesarias para la gestión de la información geográfica? | Determine el talento humano con el que cuenta su Entidad y el déficit del mismo. Identifique la necesidad de fortalecimiento de capacidades técnicas y transferencia de conocimiento para el talento humano existente. Identifique las áreas específicas en las que los funcionarios necesitan fortalecer sus habilidades. Este análisis permite a las entidades y a sus profesionales decidir en qué temas es necesario mejorar sus capacidades. Posteriormente, se podrán aprovechar los cursos y contenidos que ofrece IDECA para abordar estas necesidades, asegurando que el personal esté adecuadamente capacitado para gestionar y producir datos geográficos de alta calidad.
Otros | Identificación de otros factores, por ejemplo, infraestructura física, riesgos de seguridad, que considere que aplican.

## 2. Actores
Objetivo: | Realizar la identificación de todos los actores internos (dependencias, oficinas, grupos de trabajo) involucrados en el proceso de gestión del dato geográfico y su interacción, con el fin de articular y asegurar la optima gestión de la información geográfica. Para ello, se sugiere la siguiente disposición:
Dependencia | Rol |  |  |  |  | Recursos disponibles
| Producción | Control o aseguramiento de calidad | Consulta o consumidor | Publicación | Soporte tecnológico | Técnicos | Tecnológicos | Financieros
Liste todas las dependencias de la entidad que tienen relación con el ciclo del vida el dato geográfico | Marque con una X en el(los) que aplique |  |  |  |  | Según el rol determine si existe el recurso: 1. No existe 2. Existe pero es insuficiente 3. Existe y es suficiente

## 3. EDT
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) CON DIAGRAMA DE GANTT
EDT Protocolo (ejemplo) | [7 empty] | Leyenda: | Entidad |  |  |  |  | IDECA |  |  |  |  | CDTD
Inicio de proyecto: |  | 2025-02-01 | [6 empty] | febrero | [58 empty] | abril | [29 empty] | mayo | [30 empty] | junio | [29 empty] | julio | [30 empty] | agosto | [30 empty] | septiembre | [29 empty] | octubre | [30 empty] | noviembre
Incremento desplazamiento día inicio |  | 0 | time axis 2025-02-01 to 2025-12-03
 | time axis 2025-02-01 to 2025-12-03
EDT COD | Actividad | Detalle de actividad | Requisito | Producto | Responsable | Progress | Inicio | Días | time axis 2025-02-01 to 2025-12-03
[5 empty] | Entidad | 100% | 2024-03-01 | 7
[5 empty] | IDECA | 100% | 2024-03-01 | 7
[5 empty] | CDTIC | 100% | 2024-03-01 | 7
1 | Realizar Planificación | Organizar los recursos y estrategias para gestionar los datos geográficos. |  |  |  | 0% | 2025-02-01 | 130
1.1 | Analizar insumos | Evaluar el contexto actual de la información geográfica. |  | Autodiagnóstico |  | 0% | 2025-02-01 | 74
1.1.1 | Nivel de madurez en la gestión de la información geográfica | Determinar qué tan avanzados están los procesos de gestión geográfica en la entidad. |  |  | Entidad | 0% | 2025-02-01 | 26
1.1.2 | Nivel de integración del componente geográfico | Verificar integración del componente geográfico en la entidad. |  |  | Ideca | 0% | 2025-02-20 | 30
1.1.3 | Catálogo de recursos geográficos dispuestos en Ideca | Revisión del Catálogo de recursos geográficos e identificación de recursos publicados por la entidad, en las plataformas de Ideca. |  |  | CDTD | 0% | 2025-03-19 | 28
1.2 | Definir estrategia de producción / actualización | Establecer cómo se producirá o actualizará la información geográfica. |  |  |  | 0% | 2025-05-01 | 41
1.2.1 | Identificar | Determinar qué datos se van a producir, actualizar, ratificar o mejorar. |  |  |  |  | 2025-05-01 | 30
1.2.2 | Analizar | Revisar las características de los datos identificados, si es aperturable como dato abierto, además de su pertinencia. |  |  |  | 0% | 2025-05-12 | 30
1.2.3 | Priorizar | Listado depurado y priorizado de los datos a crear, actualizar, ratificar o mejorar. |  |  |  | 0% | 2025-05-12 | 15
1.2.4 | Evaluar disponibilidad de recursos (humanos, técnicos, tecnológicos, económicos, de infraestructura de TI, entre otros) | Analizar si hay suficientes recursos necesarios para realizar las actividades de producción |  |  |  | 0% | 2025-05-12 | 15
1.2.5 | Evaluar capacidades y competencias técnicas | Determinar si el equipo tiene las habilidades necesarias. |  |  |  | 0% | 2025-05-12 | 15
1.3 | Establecer ruta de fortalecimiento | Definir un plan para mejorar las capacidades |  |  |  | 0% | 2025-05-27 | 15
[6 empty] | 0% | 2025-05-27 | 15
2 | Realizar Fortalecimiento de Capacidades | Fortalecer las habilidades necesarias para gestionar los datos |  |  |  | 0% | 2025-05-27 | 90
[6 empty] | 0% | 2025-05-27 | 90
3 | Gestionar acompañamiento técnico | Gestionar apoyo técnico por parte de Ideca a las entidades para la producción de datos de calidad. |  |  |  | 0% | 2025-05-27 | 90
3.1 | Datos temáticos | Acompañar en la producción de datos relacionados con temas específicos. |  |  |  | 0% | 2025-05-27 | 90
[6 empty] | 0% | 2025-05-27 | 90
3.2 | Datos de Referencia | Apoyar en la generación de datos fundamentales del territorio |  |  |  | 0% | 2025-05-27 | 0
[6 empty] | 0% | 2025-05-27 | 0
4 | Conceptualizar el Dato geográfico | Definir las características clave del dato geográfico |  |  |  | 0% | 2025-06-24 | 17
4.1 | Validar existencia del nombre del dato en la herramienta de Registro de Ítems Geográficos | Confirmar si el dato está registrado en los sistemas existentes. |  |  |  | 0% | 2025-06-24 | 8
4.2 | Tipificar o clasificar el dato | Clasificar el tipo de dato geográfico. |  |  |  | 0% | 2025-06-26 | 15
4.3 | Verificar competencia jurídica | Revisar la competencia legal para producir y manejar el dato. |  |  |  | 0% | 2025-06-26 | 15
4.4 | Establecer frecuencia de actualización | Definir con qué regularidad se actualizará el dato. |  |  |  | 0% | 2025-06-26 | 15
4.5 | Estructurar o revisar la estructura del dato | Definir la estructura |  |  |  | 0% | 2025-06-26 | 15
4.6 | Verificar condiciones | Evaluar si un dato o conjunto de datos geográficos puede agruparse en función de temporalidades o periodicidad, así mismo, si requiere ser anonimizado para proteger la privacidad de los individuos u organizaciones asociadas con la información |  |  |  | 0% | 2025-06-26 | 15
4.7 | Verificar tipo de representación del objeto. | Confirmar cómo será representado el objeto geográfico. |  |  |  | 0% | 2025-06-26 | 15
5 | Inscribir en el Sistema de Registro de Ítems Geográficos | Incorporar el dato en el sistema de registros geográficos. |  |  |  | 0% | 2025-07-11 | 7
[6 empty] | 0% | 2025-07-11 | 7
6 | Procesamiento / Actualización |  |  |  |  | 0% | 2025-07-01 | 83
6.1 | Iniciar la documentación sobre Especificación Técnica | Comenzar a registrar los detalles técnicos del dato. |  |  |  | 0% | 2025-07-01 | 7
6.2 | Realizar documentación del Diccionario de Concepto de Objetos Geográficos | Documentar el Diccionario de Concepto de Objetos Geográficos |  |  |  | 0% | 2025-07-05 | 7
6.3 | Realizar documentación del Catálogo de Objetos | Documentar el Catálogo de Objetos |  |  |  | 0% | 2025-07-15 | 7
6.4 | Realizar documentación del Catálogo de Representación | Documentar el Catálogo de Representación |  |  |  | 0% | 2025-07-15 | 7
6.5 | Capturar y producir el dato | Recolectar o generar los datos de acuerdo a las especificaciones. |  |  |  | 0% | 2025-07-22 | 15
6.6 | Ejecutar evaluación de calidad | Revisar que el dato cumple con los estándares de calidad. |  |  |  | 0% | 2025-08-15 | 7
6.7 | Gestionar licencia de uso | Establecer las condiciones legales para el uso del dato. |  |  |  | 0% | 2025-08-15 | 30
6.8 | Diligenciar metadato | Completar la información descriptiva del dato para su correcta identificación. |  |  |  | 0% | 2025-09-15 | 7
7 | Almacenamiento |  |  |  |  | 0% | 2025-09-16 | 7
7.1 | Cargar a base de datos | Subir el dato geográfico a la base de datos correspondiente. |  |  |  | 0% | 2025-09-16 | 7

## 4. Matriz RACI
R | Responsable
A | Aprobador
C | Consultado
I | Informado
| MATRIZ RACI |  | Entidad | Coordinador Ideca | Comisión Distrital Transformación Digital
| ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | ACTOR
Analizar insumos
|  | Nivel de madurez en la gestión de la información recursos geográficos | R | C
|  | Nivel de integración del componente geográfico | R | C | I
|  | Catálogo de recursos geográficos dispuestos en Ideca | R | C
Definir la estrategia de producción / actualización
|  | Identificar | R | C
|  | Analizar | R
|  | Priorizar | R
|  | Evaluar disponibilidad de recursos (humanos, técnicos, tecnológicos, económicos, de infraestructura de TI, entre otros) | R
|  | Evaluar capacidades y competencias técnicas. | R
|  | Establecer ruta de fortalecimiento | R | C
Realizar Fortalecimiento de Capacidades
|  | Realizar Fortalecimiento de Capacidades | R | R
Gestionar acompañamiento técnico
|  | Datos temáticos | R | R
|  | Datos de Referencia | R | R
Conceptualizar el Dato geográfico
|  | Validar existencia del nombre del dato en la herramienta de Registro de Ítems Geográficos | R | C
|  | Tipificar o clasificar el dato | R
|  | Verificar competencia jurídica | R
|  | Establecer frecuencia de actualización | R
|  | Estructurar o revisar la estructura del dato | R
|  | Verificar condiciones | R
|  | Verificar tipo de representación del objeto. | R
Inscribir en el Sistema de Registro de Ítems Geográficos
|  | Registrar en Ítems Geográficos | R | A
Procesamiento / Actualización
|  | Iniciar la documentación sobre Especificación Técnica | R | C
|  | Realizar documentación de Diccionario de Concepto de Objetos Geográficos | R | C
|  | Realizar documentación del Catálogo de Objetos | R | C
|  | Realizar documentación del Catálogo de Representación | R | C
|  | Capturar y producir el dato | R
|  | Ejecutar evaluación de calidad | R | C
|  | Gestionar licencia de uso | R | C
|  | Diligenciar metadato | R | C
Almacenamiento
|  | Cargar a base de datos | R | C